Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования в Мустаевском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области в 2015-2020 годах" за 2016 год

Постановлением администрации муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области от 10.12.2015 года № 35-п утверждена муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования в Мустаевском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области в 2015-2020 годах».

Основной целью программы «Развитие системы градорегулирования в Мустаевском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области в 2015-2020 годах» является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, учета интересов граждан и их объединений;

обеспечение соответствия документов территориального планирования всех уровней требованиям [статьи 26](garantF1://12038258.26) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В рамках программы предусматривается реализация основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1. "Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области", в т.ч.

1.1.1. Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области **;**

1.1.2. Подготовка документов для внесения сведений о границах населенного пункта с. Мустаево в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области;

1.1.3. Подготовка документов для внесения сведений о границах населенного пункта с. Измайловка в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области;

1.1.4. Подготовка документов для внесения сведений о границах населенного пункта с. Ржавка в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

- основное мероприятие 1.2. "Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Мустаево муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости", в т.ч.:

1.2.1. Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Мустаево муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости;

12.2. подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Ржавка муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости;

1.2.3. подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Измайловка муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости.

Реализация данных основных мероприятий предполагает обеспечение муниципального образования документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, подготовка нормативов градостроительного регулирования, актуализация ранее разработанных документов территориального планирования; подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению; подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов: с. Мустаево, с. Ржавка, с. Измайловка в государственный кадастр недвижимости; подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенных пунктов с. Мустаево, с. Ржавка, с. Измайловка муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости.

Результатом реализации данных основных мероприятий является обеспеченность муниципального образования документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории:

наличие генеральных планов сельского поселения;

наличие правил землепользования и застройки сельского поселения;

наличие документации по планировке территории сельского поселения;

подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению; подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов: с. Мустаево, с. Ржавка, с. Измайловка в государственный кадастр недвижимости; подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенных пунктов с. Мустаево, с. Ржавка, с. Измайловка муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета, областного бюджета.

Объем финансирования программы из бюджета поселения составляет 7466,00 рублей.

Глава администрации

Мустаевского сельсовета: А.Ю. Студенихин

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов реализации программы «Развитие системы градорегулирования в Мустаевском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области в 2015-2020 годах» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт на отчетную**  **дату<\*>** |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области | процент | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Мустаево муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | процент | 0 | 100 | 100 |  |

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию программы «Развитие системы градорегулирования в Мустаевском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области в 2015-2020 годах» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной**  **программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **Утверждено**  **сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года, руб.** | **Утверждено**  **сводной бюджетной росписью на отчетную дату, руб.** | **Утверждено в муници­пальной программе на отчетную дату, руб.** | **кассовое исполнение, руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие системы градорегулирования в Мустаевском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области в 2015-2020 годах» | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | X | X | X | 9000,0 | 7466,00 | 7466,00 | 7466,00 |
| Основное мероприятие 1 | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области" | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Мустаево муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области |  | X | X | 9000,00 | 7466,00 | 7466,00 | 7466,00 |