АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУСТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» декабря 2015 г № 35-П

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие системы

градорегулирования в Мустаевском

сельсовете Новосергиевского района

Оренбургской области в 2015-2020 годах»

В целях исполнения Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования ­­­­­­­Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, в соответствии с гл. 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Оренбургской области «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы градорегулирования в Мустаевском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области в 2015 – 2020 году» с учетом уточнений на 2016 год (приложение) № 1.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО А.Ю. Студенихин

Разослано: в дело, прокурору.

**Программа  
"Развитие системы градорегулирования в Мустаевском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области в 2015 - 2020 годах"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель**  **программы** | - | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области |
| **Программно-целевые инструменты программы** | - | отсутствуют |
| **Цель программы** | - | обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, учета интересов граждан и их объединений;  обеспечение соответствия документов территориального планирования всех уровней требованиям [статьи 26](garantF1://12038258.26) Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| **Задача программы** | - | обеспечение муниципального образования документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, подготовка нормативов градостроительного регулирования, актуализация ранее разработанных документов территориального планирования; подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению; подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов: с. Мустаево, с. Ржавка, с. Измайловка в государственный кадастр недвижимости; подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенных пунктов с. Мустаево, с. Ржавка, с. Измайловка муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | - | разработка генерального плана поселения;  разработка правил землепользования и застройки поселения;  подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению; подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов: с. Мустаево, с. Ржавка, с. Измайловка в государственный кадастр недвижимости; подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенных пунктов с. Мустаево, с. Ржавка, с. Измайловка муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости |
| **Срок реализации программы** | - | 2015 - 2020 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований программы** | - | финансирование мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется из районного бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников (по согласованию).  Объем финансирования программы из бюджета поселения составляет 20688 рублей |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | - | обеспеченность муниципального образования документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории:  наличие генеральных планов сельского поселения;  наличие правил землепользования и застройки сельского поселения;  наличие документации по планировке территории сельского поселения;  подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению; подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов: с. Мустаево, с. Ржавка, с. Измайловка в государственный кадастр недвижимости; подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенных пунктов с. Мустаево, с. Ржавка, с. Измайловка муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости |

**Характеристики  
сферы реализации программы, описание основных проблем и прогноз развития**

Программа направлена на дальнейшее развитие и эффективное функционирование муниципальной системы градорегулирования как инструмента, обеспечивающего управление градостроительной деятельностью в соответствии с [Градостроительным кодексом](garantF1://12038258.0) Российской Федерации, в целях создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района.

Составной частью муниципальной системы градорегулирования является совокупность муниципальных подсистем поселений и района в целом, основными задачами которых являются:

подготовка и принятие муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности;

подготовка и утверждение документации по планировке территории;

мониторинг процессов градостроительной деятельности, подготовка и внесение изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки;

обсуждение на публичных слушаниях проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельского поселения, разрабатываемой документации по планировке территории;

обеспечение работы автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования.

Эффективное функционирование систем градорегулирования предполагает наличие профессионально подготовленного кадрового состава органов архитектуры и градостроительства муниципальных образований и соответствующего уровня технического и программного обеспечения их деятельности.

Для обеспечения выполнения требований градостроительного законодательства в документы территориального планирования всех уровней на регулярной основе должны вноситься изменения, обусловленные содержанием принимаемых в установленном порядке планов и программ комплексного социально-экономического развития Оренбургской области и муниципальных образований.

Применение программно-целевого метода в решении поставленных программой задач сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономического состояния развития муниципального образования и возможностей консолидированного бюджета по выделению средств на реализацию программы.

**Приоритеты  
государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и целевые индикаторы (показатели) их достижения, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков ее реализации**

Разработка документов стратегического развития муниципального образования (схемы территориального планирования, генеральные планы), согласованных с приоритетными направлениями развития Оренбургской области - задача, определенная [стратегией](garantF1://27466297.10000) развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года.

Цели программы:

обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, учета интересов граждан и их объединений;

обеспечение соответствия документов территориального планирования всех уровней требованиям [статьи 26](garantF1://12038258.26) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Для достижения цели предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение муниципального образования документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, обеспечение муниципального образования современной автоматизированной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности, актуализация ранее разработанных документов территориального планирования;

Развитие малоэтажного строительства обусловлено рядом очевидных преимуществ, основным из которых является упрощенный механизм реализации малоэтажных проектов на этапе проектирования и получения исходно-разрешительной документации. При этом сроки строительства значительно сокращаются. Кроме того, не менее важно и местоположение участков малоэтажного жилищного строительства (вдали от перегруженных трасс, промышленных производств, городской суеты), а также наличие собственного участка земли.

Высокие показатели и растущие темпы ввода малоэтажного жилья в Новосергиевском районе свидетельствуют об устойчивом спросе на данную категорию недвижимости.

Формирование регионального адресного перечня земельных участков.

Региональный адресный перечень земельных участков (далее - региональный перечень) утверждается Правительством Оренбургской области.

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, муниципальный адресный перечень земельных участков (далее - муниципальный перечень) включаются в региональный перечень по инициативе муниципального образования.

Земельный участок для целей жилищного строительства или размещения объектов инфраструктуры, в отношении которого определен способ его предоставления, рассматривается как проект жилищного строительства.

Участниками проектов жилищного строительства могут выступать федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Оренбургской области, органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, электросетевые и газоснабжающие организации, застройщики, а также иные организации, заинтересованные в предоставлении земельных участков для целей жилищного строительства.

В отношении земельных участков, включенных в региональный перечень (муниципальный перечень), при необходимости составляется план освоения земельного участка, который представляет собой комплекс мероприятий с указанием ответственных участников реализации проектов жилищного строительства, планируемых сроков реализации, источников финансирования. При этом план освоения земельного участка согласовывается со всеми участниками проекта жилищного строительства, на которых возложены обязательства по реализации конкретных мероприятий.

Работа по формированию регионального адресного перечня, определению приоритетных проектов жилищного строительства, составлению планов освоения земельных участков осуществляется в соответствии с [приказом](garantF1://70304892.0) Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 22 мая 2012 года N 180/ГС "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке региональных программ развития жилищного строительства".

Целевые индикаторы (показатели) реализации программы представлены в [приложении N 1](#sub_1000) к настоящей Программе.

Подробный перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации представлен в [приложении N 2](#sub_2000) к настоящей программе.

Предлагаемый программой комплекс мероприятий должен быть реализован в течение 2014 - 2020 годов.

**Характеристика  
ведомственных целевых программ и основных мероприятий программы**

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы.

Подробный перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и ресурсное обеспечение мероприятии программы представлены в [приложениях N 2](#sub_2000), [N 3](#sub_3000) к настоящей Программе.

Обеспечение Мустаевского сельсовета Новосергиевского района муниципальной автоматизированной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности, актуализация муниципальных нормативов градостроительного проектирования и схемы территориального планирования Мустаевского сельсовета Новосергиевского района осуществляется администрацией Мустаевского сельсовета Новосергиевского района и администрациями Новосергиевского района в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период.

Проведение вышеуказанных мероприятий осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Софинансирование из областного бюджета мероприятий по разработке либо внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, по разработке документации по планировке территории элементов планировочной структуры сельских поселений, а также вводу в действие (модернизации) АИСОГД муниципального района осуществляется минстроем Оренбургской области по результатам отбора муниципальных образований и проектов.

Для участия в программе муниципальное образование направляет в минстрой Оренбургской области по форме и в сроки, установленные им, заявки с приложением:

выписки из решений о местных бюджетах на очередной финансовый год и плановый период, подтверждающей наличие средств на финансирование мероприятий программы в объеме, соответствующем уровню софинансирования из областного бюджета;

копии правового акта главы администрации муниципального образования об образовании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, о подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального образования, генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории элементов планировочной структуры сельского (городского) поселения, проекта документации по планировке территории элементов планировочной структуры городского округа;

копий контрактов на разработку проекта схемы территориального планирования муниципального образования, генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории элементов планировочной структуры сельского (городского) поселения, документации по планировке территории элементов планировочной структуры городского округа, создание АИСОГД муниципального района с указанием стоимости работ и приложением сметной документации;

иные документы и материалы, определяемые минстроем Оренбургской области.

Отбор муниципальных образований области для участия в реализации мероприятий программы производится в пределах объема средств, предусмотренных в областном бюджете на ее реализацию на очередной год. Проекты, прошедшие отбор, в установленном порядке включаются в областную адресную инвестиционную программу, утверждаемую Правительством Оренбургской области.

Предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету муниципального района осуществляется на основании заключенных соглашений между минстроем Оренбургской области и администрацией муниципального района.

В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются:

целевое назначение субсидии;

сведения о размере субсидии, предоставляемой муниципальному образованию;

сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансирование расходного обязательства;

обязательство уполномоченного органа муниципального района заключить соглашение с органами местного самоуправления городских, сельских поселений о предоставлении субсидий местным бюджетам городских, сельских поселений на софинансирование мероприятий по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории элементов планировочной структуры сельских поселений;

значение целевых показателей эффективности использования субсидии;

порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и расходования субсидии;

порядок, формы и сроки представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

обязательство муниципального образования по достижению установленных целевых показателей эффективности использования бюджетных средств в результате реализации мероприятий программы;

порядок приостановления и прекращения предоставления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления условий и обязательств, предусмотренных указанным соглашением;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Получение субсидии муниципальным образованием осуществляется на основании представленных минстрою Оренбургской области документов о фактически выполненных и принятых объемах работ за отчетный период, документов о выполнении муниципальным образованием обязательств по финансированию мероприятий программы.

**Основные меры  
правового регулирования в сфере реализации программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов**

Реализация программы производится в соответствии с требованиями [Градостроительного кодекса](garantF1://12038258.0) Российской Федерации, [Федерального закона](garantF1://12038257.0) от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", [постановления](garantF1://12052642.0) Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года N 178 "Об утверждении положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований", [приказа](garantF1://70041288.0) Министерстварегионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19 "Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения", [постановления](garantF1://27475269.0) Правительства Оренбургской области от 10 января 2008 года N 6-п "Об утверждении положения о порядке рассмотрения и подготовки заключений по проектам документов территориального планирования, подлежащих согласованию с Правительством Оренбургской области", других нормативных правовых актов в сфере градостроительства.

**Прогноз  
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями в рамках реализации программы**

В рамках реализации мероприятий программы не планируется оказания государственными учреждениями государственных услуг юридическим и физическим лицам.

**Информация  
об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации программы**

Участие в реализации программы государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов не планируется.

**Обоснование  
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

В связи с комплексным характером и взаимосвязанностью задач, стоящих перед районом и муниципальными образованиями поселений, финансовое обеспечение реализации мероприятий программы осуществляется за счет средств [областного](garantF1://27420188.0) и местных бюджетов. С этой целью программой предусматривается софинансирование из областного бюджета мероприятий по разработке либо внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, по разработке документации по планировке территории элементов планировочной структуры сельского поселения, а также вводу в действие (модернизации) АИСОГД муниципального района в объеме до 95,0 процента стоимости работ. Объем субсидий зависит от уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района:

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень бюджетной обеспеченности муниципального района | Доля средств областного бюджета (процентов) |
| от 0,5 до 0,7 | не более 93 |

Уровень бюджетной обеспеченности определяется в порядке, установленном [Законом](garantF1://27404552.0) Оренбургской области от 30 ноября 2005 года N 2738/499-III-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Оренбургской области".

Муниципальное образование определяет объемы финансовых средств, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, с учетом установленного уровня софинансирования за счет средств областного бюджета, потребностей конкретного муниципального образования в проведении мероприятий и сроков, установленных [градостроительным законодательством](garantF1://12038258.0).

Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете и бюджетах муниципального образования района и поселений на соответствующий год.

Объем субсидии, получаемой из областного бюджета бюджетом муниципального района, рассчитывается по следующим формулам:

Ciрн = (Si + Pi + Ai) х Yi, где:

Ciрн - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования на выполнение мероприятий подпрограммы;

Si - стоимость разработки схемы (внесения изменений в схему) территориального планирования i-го муниципального района;

, где:

Pi - общая стоимость разработки генеральных планов, правил землепользования и застройки (внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки), разработки документации по планировке территории элементов планировочной структуры поселений i-го муниципального района; подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению; подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов: с. Мустаево, с. Ржавка, с. Измайловка в государственный кадастр недвижимости

Pn - стоимость разработки генерального плана, правил землепользования и застройки (внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки), разработки документации по планировке территории элементов планировочной структуры n-го поселения i-го муниципального района; подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению; подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов: с. Мустаево, с. Ржавка, с. Измайловка в государственный кадастр недвижимости

Ai - стоимость ввода в действие (модернизации) АИСОГД i-го муниципального района;

Yi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального района (дифференцирован в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального района).

В ходе реализации программы перечень мероприятий, объемы и источники их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей.

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета поселения – 20,688 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 20,688 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение в разрезе мероприятий с разбивкой по годам представлено в [приложении N 3](#sub_3000) к настоящей Программе. Средства муниципальных образований привлекаются для реализации программы на условиях софинансирования.

**Анализ рисков  
реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы**

При реализации мероприятий программы вероятно наступление неблагоприятных событий (рисков), которые способны повлиять на их успешную реализацию, а также на реализацию программы в целом. Риски систематизированы и представлены в [таблице 1](#sub_13).

**Таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа рисков | Риски | Уровень влияния | Меры управления рисками |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внутренние риски | недостаточное финансирование мероприятий программы за счет средств областного бюджета | высокий | определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| необоснованное перераспределение средств, определенных программой, в ходе ее исполнения | умеренный | разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий программы, оценки эффективности использования бюджетных средств;  мониторинг результативности реализации программы |
| Внешние риски | недостаточное финансирование мероприятий программы за счет средств бюджетов муниципальных образований района и поселений | высокий | определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| недостаточный профессиональный уровень кадров в органах местного самоуправления, необходимый для эффективной реализации мероприятий программы | умеренный | обеспечение квалифицированными кадрами;  проведение подготовки и переподготовки кадров |
| нарушение сроков исполнения контрактов; низкое качество исполнения работ | умеренный | создание регионального государственного автономного учреждения |
| снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции | высокий | проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий программы |
| возможные изменения федерального и областного законодательства | умеренный | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве;  своевременное внесение изменений в правовые акты и (или) принятие правовых актов Оренбургской области, касающихся сферы реализации программы |

**Приложение № 1**

**к** муниципальной программе **"Развитие системы градорегулирования в Мустаевском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области в 2015 - 2020 годах"**

Сведения

о целевых индикаторах (показателях) Программы, и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Значения целевых индикаторов (показателей) | | |
| единица измерения | 2015 год | 2016 год |
| прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| [**программа 1.**](#sub_10100) **"Развитие системы градорегулирования в Мустаевском сельсовете Новосергиевском районе Оренбургской области в 2015 - 2020 годах"** | | | | |
| 1 | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области | единиц | 4 |  |
|  |  |  |  |  |

**Приложение № 2**

**к** муниципальной программе "Развитие системы градорегулирования в Мустаевском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области в 2015 - 2020 годах"

Перечень  
основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**программа**](#sub_10100) 1**. "Развитие системы градорегулирования в Мустаевском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области в 2015 - 2020 годах"** | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.  подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области | Администра-ция Мустаевского сельсовета Новосергиевс-кого района Оренбургской области | 2015 г. | 2015 г. | обеспечение потребности сельских поселений в документах для внесения сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости | невозможность устойчивого развития территории, неисполнение требований [градостроительного законодательства](garantF1://12038258.0) | обеспечивает достижение ожидаемых результатов |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.2.  подготовка документов для внесения сведений о границах населенного пункта с. Мустаево в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области | Администра-ция Мустаевского сельсовета Новосергиевс-кого района Оренбургской области | 2015 г. | 2015 г. | обеспечение потребности сельских поселений в документах для внесения сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости | невозможность устойчивого развития территории, неисполнение требований [градостроительного законодательства](garantF1://12038258.0) | обеспечивает достижение ожидаемых результатов |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.3.  подготовка документов для внесения сведений о границах населенного пункта с. Измайловка в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области | Администра-ция Мустаевского сельсовета Новосергиевс-кого района Оренбургской области | 2015 г. | 2015 г. | обеспечение потребности сельских поселений в документах для внесения сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости | невозможность устойчивого развития территории, неисполнение требований [градостроительного законодательства](garantF1://12038258.0) | обеспечивает достижение ожидаемых результатов |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.4.  подготовка документов для внесения сведений о границах населенного пункта с. Ржавка в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области | Администра-ция Мустаевского сельсовета Новосергиевс-кого района Оренбургской области | 2015 г. | 2015 г. | обеспечение потребности сельских поселений в документах для внесения сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости | невозможность устойчивого развития территории, неисполнение требований [градостроительного законодательства](garantF1://12038258.0) | обеспечивает достижение ожидаемых результатов |
| 1.2. | Мероприятие 1.2.1.  подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Мустаево муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | Администра-ция Мустаевского сельсовета Новосергиевс-кого района Оренбургской области | 2016 г. | 2016 г. | обеспечение потребности сельских поселений в документах для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости | невозможность устойчивого развития территории, неисполнение требований [градостроительного законодательства](garantF1://12038258.0) | обеспечивает достижение ожидаемых результатов |
| 1.2. | Мероприятие 1.2.2.  подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Ржавка муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | Администра-ция Мустаевского сельсовета Новосергиевс-кого района Оренбургской области | 2016 г. | 2016 г. | обеспечение потребности сельских поселений в документах для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости | невозможность устойчивого развития территории, неисполнение требований [градостроительного законодательства](garantF1://12038258.0) | обеспечивает достижение ожидаемых результатов |
| 1.2. | Мероприятие 1.2.3.  подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с. Измайловка муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | Администра-ция Мустаевского сельсовета Новосергиевс-кого района Оренбургской области | 2016 г. | 2016 г. | обеспечение потребности сельских поселений в документах для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости | невозможность устойчивого развития территории, неисполнение требований [градостроительного законодательства](garantF1://12038258.0) | обеспечивает достижение ожидаемых результатов |

Приложение № 3

к муниципальной программе "Развитие системы градорегулирования в Мустаевском сельсовете Новосергиевского района

Оренбургской области в 2015 - 2020 годах"

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного и местных бюджетов

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы по годам | |
| 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| [Подпрограмма](#sub_10100) 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | 20688,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1. | подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | 8349,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2. | подготовка документов для внесения сведений о границах населенного пункта с. Мустаево в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | 3230,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3. | подготовка документов для внесения сведений о границах населенного пункта с. Измайловка в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | 3342,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4. | подготовка документов для внесения сведений о границах населенного пункта с. Ржавка в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | 5767,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. | Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | 0,00 | 127853,96 |
| Мероприятие 2.1. | подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с Мустаево муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | 0,00 | 44313,02 |
| Мероприятие 2.2. | подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с Ржавка муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | 0,00 | 41528,32 |
| Мероприятие 2.3. | подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории населенного пункта с Измайловка муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | Администрация Мустаевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области | 0,00 | 42012,62 |